## 饮用水水源地督查情况表（清单外问题）
全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动第十一督查组交办问题整治进展情况表(保山市)
填表日期：2018年8月23日
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 | 保护区类型 | 督查组交办问题 | 督查组处理建议 | 整治进展情况 | 是否整治完成 | 备注
1 | 保山市隆阳区 | 北庙水库水源地 | 地级 | 二级 | 大保高速公路G56K124+368至K130+120处在北庙水库二级保护区路段，路面积水虽采取取水收集设施，但容积偏小，存在外溢隐患，问题整改不到位。 | 完善大保高速公路G56K124+368至K130+120处在北庙水路段路面积水收集设施，雨污不得进入北庙水库水源地。 | 完成进度100%，已由云南交投集团运营管理管理有限公司保山管理处进行了收集改造，将雨水经沉淀池沉淀后接入应急池收集理，确保不进入水源地保护区。 | 已完成
2 |  |  |  |  | 缺少进入和驶离水源地保护区道路警示牌。 | 按照《饮用水水源保护区标志技术要求》，增设进入和驶离水源地保护区道路警示牌。 | 完成进度100%，已由云南交投集团运营管理管理有限公司保山管理处新增进入和驶离饮用水保护区标志牌4块，已安装完成。 | 已完成
3 | 保山市施甸县 | 蒋家寨水库水源地 | 县级 | 二级 | 蒋家寨水源地保护区范围内警示标识牌设置不合规。 | 按照《饮用水水源保护区标志技术要求》调整途经库区乡村公路标识牌。 | 完成进度100%，施甸县交通局、环境保护局已按照《饮用水水源地保护区标志技术要求》等规定，设置和完善标识、警示标牌。 | 已完成
4 | 保山市施甸县 | 蒋家寨水库水源地 | 县级 | 二级 | 蒋家寨二级保护区库区周边存在圈养养殖，养殖粪便堆放场所距水源地不足十几米，存在养殖粪便外溢进入进水源地隐患情况。 | 关闭或搬迁该农户圈养养殖，消除养殖粪便进入水源隐患。 | 完成进度80%，已完成水源地周边养殖粪便清理、完成搬迁项目选址，正在开展农户搬迁工作。 | 未完成
5 | 保山市腾冲市 | 素脑河水库水源地 | 县级 | 二级 | 水源保护区警示标示牌不完整。 | 按照《饮用水水源保护区标志技术要求》规定，完善饮用水水源地边界地理标志和警示标志。 | 完成进度40%，按已制定的整改方案，正在组织实施。 | 未完成
6 | 保山市龙陵县 | 熊洞水库 水源地 | 县级 | 二级 | 水库周边大坝村熊洞小组生活垃圾收集箱只有一处，垃圾收集设施数量不足。 | 增设大坝村熊洞小组生活垃圾收集设施，尽快投入使用，保障生活垃圾及时收集、转运。 | 完成进度100%，龙陵县镇安镇人民政府新购买垃圾桶8个，分别安置在熊洞小组农户集中的区域，用于收集产生的生活垃圾，定时组织人员对收集的垃圾进行转运处理。 | 已完成
7 | 保山市龙陵县 | 熊洞水库 水源地 | 县级 | 二级 | 熊洞水库周边大坝村熊洞小组生活污水处理设施未完全建成。 | 加快大坝村熊洞小组生活污水处理设施施工进度，尽快建成投运，并保障污水处理设施正常运行。 | 完成进度85%，正在进行生物净化池建设，目前完成工程开挖土方720m³，支砌石方810m³、回填土石方485m³，反滤料回填270m³，金属结构制作安装已完成，管道设施已制作完成准备安装，其他附属工程正在建设中。 | 未完成
8 | 保山市昌宁县 | 河西水库 水源地 | 县级 | 二级 | 河西水库水源地警示标识牌设置不合规、库边路面部分地段未设置围挡。 | 按照《饮用水水源保护区标志技术要求》调整坝体警示标识牌，库边路面未增设围挡地段增设围栏。 | 完成进度100%，按照《饮用水水源保护区标志技术要求》制作饮用水保护区界标4块，一级保护区界桩10个，二级保护区界桩10个，交通警示牌2块，已完成安装，增设进村道路库边沿线围挡650米。 | 已完成
9 | 保山市昌宁县 | 河西水库 水源地 | 县级 | 二级 | 街子村民小组生态湿地污水处理设施（水生植物氧化塘）部分渗漏，外排进入河道。 | 修缮水生植物氧化塘破损部分，保障生态湿地污水处理设施运行正常。 | 完成进度100%，2018年6月6日，通过采取塘坝防渗加固、草坪铺设、绿化树栽植、围网封锁等措施，对氧化塘破损部分进行修缮，保障设施正常运行。 | 已完成
10 | 保山市昌宁县 | 麻地河水库水源地 | 县级 | 二级 | 昌宁县麻地河水库一级保护区坝体警示标识牌设置不合规。 | 按照《饮用水水源保护区标志技术要求》调整坝体警示标识牌。 | 完成进度100%，按照《饮用水水源保护区标志技术要求》制作饮用水保护区界标2块，一级保护区界桩10个，二级保护区界桩10个，交通警示牌2块，已完成安装。 | 已完成